## APS CONVENI CSB-AJBCN
fonts: documents de convenis i memòries disponibles a la web: csb.cat |  |  |  | CONVENI 2008-2015 |  | CONVENI 2016-2023
DISTRICTE | ABS | PROVEÏDOR | PROJECTES PRIORITZATS | 2008 | Situació a desembre 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
CIUTAT VELLA | 1A | (PAMEM) PSPV | CAP Barceloneta | ampliació i remodelació | PENDENT ---->Buscar espai | contrucció nou centre prèvia reserva espais |  |  | ???
CIUTAT VELLA | 1B | ICS | CAP Casc Antic/Rec Comtal | ampliació i remodelació | REMODELACIÓ 2009 | cal reserva espais per ampliació |  |  | ???
CIUTAT VELLA | 1E | ICS | NOU CAP X SUBSTITUCIÓ O AMPLIACIÓ: CAP Lluís Sayé al Raval Nord | Ampliació o nova construcció en substitució del CAP Raval Nord | cal reserva espais | cal reserva espais |  |  |  | Espai definitiu Capella de la Misericòdia
CIUTAT VELLA | 1C | ICS | NOU CAP X SUBSTITUCIÓ: CAP Gòtic | Nou centre d’atenció primària en substitució del CAP Gòtic | cal reserva espais | cal reserva espais |  |  |  | Edifici Estadistica Portal de l'Angel
CIUTAT VELLA | CUAP | PARC DE SALUT MAR | CUAP PERE CAMPS |  |  | Adeqüació Nous espais i trasllat. Locals Pl. baixa C/ St Oleguer. ACABAT | ACABAT I EN FUNCIONAMENT
CIUTAT VELLA | AE | ICS - HUVH | DRASSANES ATENCIÓ ESPECIALITZADA (AE) |  |  | Carrer Sant Oleguer (CUAP) Adequació Pl. 1 x trasllat del Centre de Salut Internacional i Malalties Transmissibles Vall d’Hebron Drassanes. EN PROJECTE |  |  | ACABAT I EN FUNCIONAMENT
EIXAMPLE | 2C | CAPSE | CAP Comte Borrell | construcció nou centre x substitució | ACABAT 2010 edifici compartit amb serveis socials municipals
EIXAMPLE | CUAP I AE | CSI | Nou CUAP i AE (AL CAP SAGRADA FAMILIA) | ampliació i remodelació per ubicar un CUAP, AE | ACABAT 2011
EIXAMPLE | nova ABS | ICS | NOU CAP: Fortpienc | Nou centre d’atenció primària al barri de Fort Pienc, per substitució de l’actual (canvi de límits ABS i nova ABS) | cal reserva espais |  |  |  |  | Carrer Napols/Gran Via (Bingo Billares)
EIXAMPLE | RX | ICS | CAP MANSO: Obres x reovació diagnòstica |  |  | Nova unitat de Radiodiagnòstic. EN PROJECTE |  |  | ???
SANTS MONTJUIC | nova ABS 3I | ICS | NOU CAP Roger (CAP Badal - Carreras Candi) | construcció nou centre x substitució | PENDENT ---->??? | EN PROJECTE (CAP Carreras Candi tancat al 2016 x problemes estructurals) |  |  | Obres dinalitzades i en funcionament nou CAP Roger
SANTS MONTJUIC | 3D | ICS | CAP BORDETA MAGORIA (CAP Consell de Cent) | rehabilitació i remodelació CAP Consell Cent inviable tancat 2010. --->Nou CAP Bordeta-Magoria | NOU CAP Bordeta-Magoria en funcionament 2015
SANTS MONTJUIC | nova ABS | ICS | NOU CAP: La Marina del Prat Vermell | Nou centre d’atenció primària al barri de La Marina del Prat Vermell (Nova ABS) | cal reserva espais |  |  |  | ???
SARRIÀ ST GERVASI | 5E | EBA Vallcarca SLP | CAP Sant Gervasi | construcció nou centre x substitució | SOLUCIÓ 2013 X Adequacio d'edificis PSPV.
LES CORTS | 4C | CAPSBE | NOU CAP X SUBSTITUCIÓ: Les Corts | Nou centre d’atenció primària a les Corts (ABS 4C), per substitució de l’actual | cal reserva espais |  |  |  | ???
GRÀCIA | 6B | ICS | CAP Vila de Gràcia - Cibeles | construcció nou centre | OBRA INICIADA | EN OBRES | ACABAT I EN FUNCIONAMENT
GRÀCIA | CUAP |  | CUAP GRACIA ( a CAP LARRARD) |  |  | EN PROJECTE | OBRA INICIADA | ACABAT I EN FUNCIONAMENT
HORTA-GUINARDÓ | 7C | ICS | CAP Carmel | ampliació i remodelació | ACABAT 2010
HORTA-GUINARDÓ | CUAP | ICS | CUAP Nord-Horta (Eduard Toda) | construcció nou centre en antiga Clínica Carmelitana | ACABAT 2010 conveni ICS-Carmelitana
HORTA-GUINARDÓ | Nova ABS? | ICS | NOU CAP HORTA (La Clota-Vall d’Hebron) | Nou centre d’atenció primària al barri La Clota-Vall d’Hebron (nova ABS). | cal reserva espais | NOU CAP HORTA cal reserva espais |  |  |  | La Clota
HORTA-GUINARDÓ | 7B | EBA Sardenya SLP | NOU CAP X SUBSTITUCIÓ: CAP SARDENYA | Nou centre d’atenció primària, per substitució de l’actual (ABS 7B). | cal reserva espais | cal reserva espais |  |  | ???
HORTA-GUINARDÓ | 7G | ICS | CAP GUINARDÓ |  |  | Equipament 3a i 4a pl x Consultes AE, SM i ASSIR. EN PROJECTE | ACABAT I EN FUNCIONAMENT
NOU BARRIS | CUAP I CAP i nova ABS 8J | CSC VITAE SA | NOU EQUIPAMENT: CIS COTXERES: CAP, CUAP, CSS, REHA, RX | nova construcció | ACABAT 2010
NOU BARRIS | 8H | ICS | CAP Meridiana: | ampliació | ACABAT 2010
NOU BARRIS | 9E | ICS | NOU CAP X SUBSTITUCIÓ: CAP Bon Pastor | Disposar d’espai amb volumetria suficient per ubicar el nou CAP Bon Pastor o, eventualment, l’ampliació d’aquest. | cal reserva espais |  |  |  | ???
SANT ANDREU | 9F | ICS | CAP Trinitat Vella: | construcció nou centre x substitució | ACABAT 2011
SANT ANDREU | 9D; 9G | ICS | CAP Sant Andreu: | ampliació i remodelació planta baixa | ACABAT 2013 | Proposta de Remodelació CAP St Andreu |  |  | ???
SANT ANDREU | CUAP I CAP | ICS | NOU EQUIPAMENT: CASERNES SANT ANDREU: CAP, CUAP, CSS, SM | en el Complex Casernes de St Andreu | ACABAT 2014
SANT ANDREU | Nova ABS | ??? | NOU CAP: Navas/Congrés | Nou centre d’atenció primària a l’entorn de Navas/Congrés | cal reserva espais |  |  |  | ???
SANT ANDREU | 9E | ICS | CAP BON PASTOR nova actuació |  |  | ADEQUAR ESPAIS: Laboratori i Espai Comunitari. Cal reservar espasi. EN PROJECTE |  | PRIMERA FASE ACABADA | SEGONA FASE ACABADA
SANT ANDREU | ESIC | ICS-HUVH | Centre Isabel Roig - Casernes |  |  | ESIC: equip de suport integral a la cronicitat. EN PROJECTE | ACABAT I EN FUNCIONAMENT
SANT ANDREU | 9A | ICS | CAP CONGRÈS - LA SAGRERA nova actuació |  |  | cal reserva espais |  |  | ???
SANT MARTÍ | 10H; 10J |  | CAP Sant Martí: nou CUAP | inclusió d’un nou CUAP | ACABAT 2010 |  |  | adjudicades obres ampliació | AMPLIACIÓ ACABADA ESIC
SANT MARTÍ | 10A | PSPV (PAMEM) | CAP Vila Olímpica | ampliació i remodelació, incloent serveis de rehabilitació | OBRA finalitzada (pendent equipar) |  | ACABAT I EN FUNCIONAMENT
SANT MARTÍ | Nova ABS? | ??? | CAP Parc i Llacuna del Poblenou (Carrer Bolivia) |  | Construcció Nou centre | EN PROJECTE |  |  | ???
SANT MARTÍ | 10I | ics | NOU CAP X SUBSTITUCIÓ: Verneda i La Pau | Nou centre d’atenció primària al barri Verneda i La Pau, per substitució de l’actual. | cal reserva espais |  |  |  | ???
SANT MARTÍ | 10D | ics | Ampliació CAP Besòs |  | cal reserva espais |  |  |  |  | Local Cinemes Lauren
En projecte